УТВЕРЖДЕНО

распоряжением местной администрации

Урванского муниципального района

от                          2021 №

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, в 2020 году в МКУ ДО «СЮТ им.З.А.Налоева» в 2021 году

| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников им.З.А.Налоева» г.п. Нарткала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», | Разместить на официальном сайте сведения о: - электронных сервисах (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных) | Март 2021 г. | Налоев Ю.З., директор, Налоев А.Ю., методист | Размещены Сведения о электронных сервисах, получения консультации | Март 2021 г. |
|  | -раздел «Часто задаваемые вопросы» | Март 2021 г. | Налоев А.Ю., методист | Создан раздел часто задаваемые вопросы | Март 2021 г. |
|  | - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Март 2021 г. | Налоев А.Ю., методист | Создана анкета для опроса граждан и гиперссылка на нее | Март 2021 г. |