Приложение

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам, в 2023 году в Урванском районе

| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников им.З.А.Налоева» г.п. Нарткала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| Не обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации в соответствии с действующим законодательством | Постоянно | Налоев Ю.З., директор | Обеспечена возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации | Январь 2024 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Март 2024 г. | БалкаровР.Б., завхоз НалоевА.Ю., методист |  |  |
|  | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдо-переводчика). Заключить договор при необходимости для предоставления услуги сурдопереводчика | Март 2024 г. | Налоев Ю.З., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Провести: - анализ необходимости прохождения курсов повышения квалификации; - составить план мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников; - утвердить план постоянного развития и повышения квалификации | Январь – март 2024 г. | Налоев А.Ю., методист | Реализуется план мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников; - план постоянного развития и повышения квалификации | Февраль 2024 г. |